桃園縣國民中小學科學教育-金頭腦六年計畫

計畫年度：九十六年度

子項計畫標題：4.3(3)科學技能創意設計競賽--水火箭及木飛機創意設計競賽實施計畫

承辦學校名稱：桃園縣八德市大勇國民小學

壹、依據：

桃園縣國民中小學科學教育 - 金頭腦六年計畫。

貳、目的：

一、 結合美勞、環保、自然科學的教學，讓學生藉由製作水火箭及木飛機，培養自然科

學的概念。

二、 以專題的研究方式，培養學生思考問題、解決問題，養成科學研究的態度及精神。

三、 從科學的實作經驗中，了解實驗變因的掌控，從實驗中驗證科學思考的概念。

參、辦理單位：

一、主辦單位：桃園縣政府

二、承辦單位：桃園縣八德市大勇國民小學

肆、組織與執掌：

一、主持人：童政憲校長                         聯絡電話：03-3622017、3620813

二、團隊成員：

|  | 工作內容 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計畫總召集人 | 童政憲校長 |  |
| 2 | 計畫執行、統籌、工作分配 | 陶知仁主任 |  |
| 3 | 材料採購及核銷事宜 | 林元宏、林淑禎組長 |  |
| 4 | 審核學校報名及聯絡事宜 | 陳素蓉組長、劉文賓組長、陳秀珠小姐 |  |
| 5 | 活動拍照及整理 | 陳柯竹組長、李文議先生、謝時仁老師 |  |
| 6 | 辦理研習及競賽場地規劃與布置 | 劉家鈞主任、李昆謙組長、吳建霖組長 |  |
| 7 | 成果彙整及呈現 | 陶知仁主任、陳素蓉組長、鄭雅瑄老師 |  |
| 8 | 申辦單位經費核銷及決算報府 | 陶知仁主任、羅士鎧主任、陳素蓉組長 |  |
| 9 | 各項事務支援 | 陳幸圓小姐、張銀蕊小姐、陳順泉先生 黃永有先生、蔡棟樑先生 |  |

伍、實施期程：

本活動之工作計畫編列時間自計劃編擬起至經費核銷辦理完成止。

| 工作期程 工作項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.建立工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.子計畫送府核辦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全縣發文及宣傳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.受理研習及競賽報名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.辦理設備修繕及購置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.辦理研習及競賽活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.成果彙整及經費核銷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.檢討與修訂明年度計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

陸、辦理方式：

一、實施對象：本縣國中小教師及學生，分國中組及國小組。

（一）水火箭：

每校一隊參加，參賽人員不超過六人(學生四名、指導老師二名)

（二）木飛機：

每校一隊參加，參賽人員不超過四人(學生二名、指導老師二名)

二、競賽項目及時間：

（一）水火箭及木飛機研習：9月30日（星期日）上午八時三十分至下午四時，同

一時間分二場地實施。◎各校參加研習人員請於9月25日23時前至教師研習

系統及大勇國小網站（http://www.typs.tyc.edu.tw）完成報名。（為利於統

計參加人數，請務必均上網填報）

（二）水火箭定點著陸競賽：10月13日上午八時三十分報到，九時開始比賽。

（三）手擲木飛機飛行競賽：10月14日上午八時三十分報到，九時開始比賽。

◎上述（二）（三）項比賽各校參加比賽人員請於10月8日下班前至大勇國小網站（ http://www.typs.tyc.edu.tw ）完成報名工作（報名參賽之各學校參賽人員名冊以完成本校網站線上報名者為準，不接受其他方式報名，逾時報名不予錄取；10/9日公告參賽人員名冊，各校指導教師及參賽學生姓名經報名後，請自行確認其姓名之正確性，如需變更務必於比賽前一日（10/12）12:00前洽本校辦理完成，其後不接受辦理更正；敘獎時如有受獎單位、姓名誤植，除主辦單位遞送名單錯誤外，不受理更正申請）。帶隊參加比賽教師除至本校網站報名參賽外，如須登錄研習時數，請至教師研習系統登錄研習。

三、競賽地點：桃園縣八德市大勇國民小學

四、競賽安全：

（一）由承辦單位為參加活動人員辦理保險。

（二）參賽人員請遵守比賽規則，並服從現場工作人員指揮，為維持現場秩序與安全，

未遵守規定者大會有權取消其參賽資格。

（三）水火箭定點著陸競賽規則（如附件一），手擲木飛機飛行競賽規則（如附件二）。

五、實施方式

（一）參加水火箭及木飛機競賽的各校指導教師，請務必報名參加9月30日桃園縣八德

市大勇國民小學辦理之『水火箭及木飛機設計實作及競賽規則研討』研習，競賽時之

參賽規範要項以參加『水火箭及木飛機設計實作及競賽規則研討』研習現場研討會決

議之規範為競賽規程之依據（相關訊息公佈於http://163.30.87.1/blog/index.php?blogId=7）

，參加研習人員請自備相關製作工具；詳細競賽規程於研習結束後發布於本校

TYPS-NASA部落格，屆時請參賽單位自行上網下載或線上參閱，本校不另行發文通知。

（二）國小組水火箭競賽作品應於比賽前先行完成，比賽當天（10月13日）依指定時

間當天早上08:10以前辦理報到；國中組08:10報到後請於08:30以前携帶製作工具

至本校水火箭競賽實作場地參加競賽。（國小組競賽部分不實施現場實作。）

（三）水火箭、手擲木飛機飛行競賽之實施，均分為【現場製作】與【實地飛行】二階

段，參與競賽作品均以比賽當天【現場製作】之作品為限，經檢錄合格後參賽。

（四）各項競賽後進行現場成績公告，最終公告以本校10月15日網站之公告成績為準。

柒、經費：

本計畫所需經費由縣府補助款項下列支，如經費不足時，其不足部份由本校自籌。

捌、獎勵：

一、承辦活動工作人員視成果，依據「桃園縣國民中小學教職員獎勵標準」辦理獎勵。

二、參與本活動人員在課務自理及不支領代課鐘點費原則下，准予公（差）假登記。實際參與工作人員及指導老師，課務自理，得於活動結束後六個月內自行擇日補假。

三、水火箭、木飛機參賽隊伍取第一名一隊頒發獎狀及圖書禮卷3600元，第二名二隊頒發獎狀及圖書禮卷3000元，第三名三隊頒發獎狀及圖書禮卷2400元，佳作四隊頒發獎狀及圖書禮卷1200元。

玖、預期成效：

一、 能透過競賽活動的實施，提升各學習領域融入美勞、環保、自然科學的課程概

念並實施教學，讓學生藉由製作水火箭及木飛機的學習活動，建構良好科學態度與

知識。

二、 藉由專題本位的教學與學習理念，可以有效的促進學生進行實驗與研究，進而培養

學生思考問題、解決問題，養成科學研究的正確態度，散播愛好科學活動的創意種

子。

三、 經由本計畫的研習及競賽活動辦理，有效提升全縣國民中小學教師的科技素養與科

學專業知識，亦藉此激盪各校學生及教師參與科學活動的興趣與熱情。

四、每年度辦理競賽活動與專業知能研習各二場次，參與人數均達一千人次，能充分發

揮科學與創技設計競賽的效能，並達成活動目的。

五、建置E化資訊平台網站，並透過網路資訊的傳播增強科學活動即知能的分享，充分

揮發資訊與科技融入科學教學活動與課程的目的與效能。

拾、其他

本實施計畫呈縣府核准後實施，如有未盡事宜，得另行補充修正。

桃園縣九十六年度國中小科學教育水火箭設計競賽規則

附件一

- 通則

      - 需以寶特瓶為基礎進行水火箭本體製作，充氣瓶式樣及內容積不限，惟需利用水為動力之火箭，造型可以任意設計。本次競賽不以單節火箭為限，造型不得背離水動力之火箭基本形式(三翼、四翼皆可)。

      - 參賽作品必須為團隊合作，六人以內組隊參加（含指導老師二人），實際組成人數由各校視實際需要以學生最多四人、教師二人得相互流用方式組隊參賽。

      - 作品必須為參賽者自行創作，不得使用坊間購置之成品參賽。

      - 必須使用創意性材料，避免使用非環保材料。

      - 逾報到時間尚未抵達報到處辦理報到手續者視同棄權。

      - 參賽期間所有參賽隊伍均須配戴報到時領取的識別證始得參賽，以利工作人員識別。

      - 完成報到手續後，各參賽隊伍須前往各組休息區集合，聽取參賽規則及出賽順序。

      - 請服從現場工作人員指揮，為維持現場秩序與安全，未遵守規定者大會有權取消其參賽資格。

- 水動力火箭三線定點著陸競賽

      - 參賽者比賽操作時間以四分鐘為限，於規定時間內可發射次數不限，並依規定靶位順序完成70m、50m、30m各靶位之射擊，比賽完成後各隊隊員應迅速撿拾器材離開發射區；每次發射中靶與否，應等裁判舉旗確認後始得進行下一次發射（如提早發射時，不計其發射成績）。

      - 競賽成績計算：第一靶位70M_50分；第二靶位50M_40分；第三靶位30M_30分

總成績＝【第一靶位50＋第二靶位40＋第三靶位30】＋【240-完成時間秒數】

※ 總分最高者為第一名，其後依序列冊。

      - 國中組隊伍必須由參賽隊員親自操作發射，他人代為操作均視為違規，取消其參賽成績。

      - 國小組除參賽隊員及指導老師得進入競賽區外，其餘人員不得進入競賽區內，指導老師須為參賽學校現職教師（含代理及實習教師），如經檢舉進入競賽區之指導老師非現職教師時，取消該隊之所有參賽成績。

      - 大會於比賽場地提供發射架、打氣設施，供各參賽學校使用，各校亦得自行準備參賽。

      - 空氣壓力之大小不限，由各參賽隊伍視實際需要自行充氣。

      - 如於比賽進行中損壞的水動力火箭作品得由各隊自行更換備用品，所需工具及材料均由各隊自備。

      - 水動力火箭發射中靶之有效區域為靶布之全部，每一靶位發射次數不限；須發射至第一靶位中靶後使得繼續第二靶位之射擊，第二靶位完成後進行第三靶位射擊，計時員於第三靶位中靶後停止計時，時間計算均以整數為基準，小數部份無條件捨去；如無法於240秒內完成，立即應停止射擊，競賽完成時間統一計為【240】。

      - 發射完畢後，請各選手攜帶參賽作品回歸選手休息區。

      - 場地規範說明：

有效區                              1m

準備區

靶心                            70m(1)

30m(3)

50m(2)

競賽區

＊ 發射架之角度、位置…等，均由參賽隊伍自行調整。

- 其他

      - 各項規則或賽程如有變更或增加，以賽前之大會公告及現場說明為準。

      - 為響應水動力火箭環保的觀念，現場廢棄物請置於各區所分設的資源回收桶內。

      - 本次大賽遇天然災害或不可抗力等因素得順延，其延期比賽時間另行於現場及網路進行公告。

      - 為維持比賽流暢，等待期間選手請於選手休息區內休息，除比賽操作外，請勿進入比賽區。如有任何問題請與就近大會服務人員聯繫。

      - 參觀人員請勿進入比賽區，並請聽從大會服務人員的指示與現場廣播。

      - 活動現場秩序與安全請參賽選手與參觀民眾共同維護。

      - 各校限組一隊參加。

      - 有關製作方法的相關資料可參閱本校http://163.30.87.1/blog/index.php?blogId=7 部落格

桃園縣九十六年度國中小科學教育--木飛機競賽規則

附件二

壹、比賽目的：

一、鼓勵學生發揮創意、實踐創新的環保意念及科學技能。

二、透過實際參與科學活動，體驗發揮團隊精神的意義。

三、學習人際溝通及合作技巧，以促進學習與科技效能。

四、透過競賽，培養守法、負責、誠實、公平競爭的概念。

五、透過科技整合與實踐，培養責任感及獨立思考的能力。

貳、比賽方式：

一、比賽分為中、小學組進行，以木飛機形式比賽，並以【滯空時間】×【有效之直線飛

行距離】＝【競賽成績】，其值最大的隊伍為優勝者。

二、比賽是以手擲出的力量來推動飛行，再配合空氣流動的變化使飛機滑行，並藉由調

整機翼的設計及細部，使飛機創造出最長的滯空時間與直線飛行距離。

三、比賽之實施分二階段方式進行：

（一）現場實作：      09：00－11：00  實作(無試飛時間)

（二）飛行競賽：      11：00－13：30  測量與檢錄

14：00－16：00  比賽

參、材料限制：（參賽之木飛機需以參加本校研習活動所限定之材料為準）

除研習規範說明之材料外，飛行器材料應使用可循環再造物料為據

例如：植物纖維(木、竹、庶、葉、草)紙張

金屬

巴爾沙木

可用水溶性、低揮發性塗料；接著劑並不包括在限制物料之內。

※ 各參賽人員得自備各項輔助成型之工具。

肆、比賽通則：

一、木飛機競賽是一種利用能手擲的木飛機來完成任務的競賽，競賽由2回合所組成，

並以2回合所得之成績中取較優成績，作為最終成績。

二、在比賽進行時，由【三位計時員＋二位丈量員】同時於比賽場地實測，提供參賽者

同時進行比賽，每位飛行者容許有一位飛行器降落前不靠身體接觸飛行器的助手協

助比賽。

伍、木飛機飛行器的定義：

一、木飛機之長 × 寬 × 高 ＜or＝7000(單位cm)，且主機翼長度需＞＝機身長度並以

大會指定之量度器為標準。

二、木飛機重量＜or＝60g，木飛機形狀必須保有基本之機身、機翼、水平尾翼及垂直尾

翼等基本組件。

三、木飛機是以飛行狀態下的體積作為實測標準。

四、木飛機除手投擲以外，不可以任何額外的動力推動。

五、禁止以任何市場現成模型木飛機參賽，應以比賽當天之實作作品做為參賽工具。

陸、場地定義：

一、飛行區域為戶外空曠的場地【以現場規劃區域為準】（大勇國小內庭操場），如場地

異動時以研習及比賽前一日之網路公告為準。

起飛區

6m

0    1    2   3    4    5    6    7    8    9   10   11   12  13   14   15  16   17  18

（單位：M <公尺> ）

二、起飛區為於飛行區域之指定起飛區。

三、降落區為6M寬的矩形飛行區域範圍以內，包括起飛區。

四、候飛區只供參賽者進入，可進行木飛機檢查，但不可進行試飛。

五、比賽進行期間，嚴禁進入飛行區域，違者將立即取消其參賽資格。

柒、降落的定義：

下列情況是被認定為降落：

一、木飛機是停止且任何部份接觸在矩形飛行區域內之地面並停止其滯空飛行

二、參賽者於有效飛行區域內接觸木飛機停止其滯空飛行

三、木飛機接觸到有效飛行區域內之任何物件而落地並停止其滯空飛行

四、木飛機於比賽中有任何組件或零件掉落以致在有效飛行區域內落地停止其滯空飛行

五、木飛機飛行距離之丈量：由起飛區端線之中心點起計算至木飛機在有效飛行區域內

第一著陸點兩點間之直線距離。

捌、飛行時間：

一、飛行時間的計算是木飛機由離開參賽者身體後至產生第一著地點為止。

二、飛行時間的紀錄準則：

（1）起飛是從起飛區內進行

（2）降落是在有效飛行區域以內（邊線包含於有效區域內）

（3）在安排的比賽規定時間內完成投擲

（4）木飛機是在保持完整的狀態下完成比賽

玖、比賽時間說明：（比賽日期：96年10月14日）

一、競賽是由2回合組成，每單位每次投擲時間限制為一分鐘，得投擲乙次，俟第一回

合完成後實施第二回合投擲。

二、比賽組別除依國中小分組實施外，另依出賽時間分成第一組、第二組出賽。

三、現場實作於上午進行(9時至11時)【以比賽現場公佈為準】

四、手擲木飛機飛行競賽於下午進行(13時30分領取實作飛機，比賽自14時起至16時)

【以比賽現場公佈為準】

五、投擲時間的開始與結束由計時員以信號【哨音】工具來通告

六、參賽者必須於規定時間內完成作品製作，完成作品經檢錄合格後始得參與投擲競賽。

七、參賽隊伍每隊最多4位成員（含指導老師二人）

八、參賽者應於比賽當天上午08：30以前抵達比賽地點並完成報到程序、領取製作木飛

機材料（工具自備），並於09：00依規定進入指定之實作教室進行實作；俟作品

完成後，於11：00起進行飛行器的規格檢核，經檢驗符合比賽規定後，由審查員

給予核章及黏貼合格參賽標籤，始能參與競賽，未黏貼合格標籤者禁止參賽。

拾、獎勵方式：

一、評審標準以【滯空時間×飛行距離】為評判依據，經二次飛行後，取成績較優的一次

為最終成績，進行名次評定。

二、國中、國小各組分設冠軍一名、亞軍二名、季軍三名，佳作若干名。

三、各組優勝均發給圖書禮券以為獎勵，參賽各組取第一名一隊頒發獎狀及圖書禮卷

3600元，第二名二隊頒發獎狀及圖書禮卷3000元，第三名三隊頒發獎狀及圖書禮卷

2400元，佳作四隊頒發獎狀及圖書禮卷1200元。

拾壹、附則：

ㄧ、所有參賽之木飛機均須由參賽者於現場實作完成，於報到後進入實作場地時，除攜

帶實作所需之必要工具外，限制其攜帶其他非主辦單位提供之製作材料及版圖；實

作期間不進行試飛，亦不得擅自離席，進行作品檢核後，公佈合格參賽單位名單，

，其作品均由主辦單位照相存證；未符合參賽規格之作品一律不得參加飛行競賽，

如未符規格之參賽單位欲提出申覆或異議，應於飛行競賽開始前15分鐘提出，逾時

不予受理。

二、所有參賽木飛機需經評審委員就其規格予以丈量合格後，發給合格標籤或核章，黏

貼合格標識於機體之任意部分，若有任何隊伍違反或不符合比賽規則，主辦單位有

權取消其比賽資格。

三、如參賽者在參賽期間做出妨礙比賽進行或侮辱參賽學校及評審人員之不當行為，本

會有權取消參賽隊伍或隊員的參賽資格。

四、主辦單位可基於時間不足或場地有限的原因，限制參賽隊伍的數目。

五、主辨單位將保留一切比賽最終仲裁之權利。

六、主辨單位將保留一切發表、刊登或展覽作品之權利。

七、主辦機構將視乎參賽人數，保留或限制每間學校參賽隊伍之權利。

八、製作方法的相關資料可參閱本校http://163.30.87.1/blog/index.php?blogId=7部落格。

桃園縣96年自然科學教育—金頭腦六年計畫

附件三

【水火箭、手擲木飛機飛行競賽】活動程序表

| 活動項目 | 時 間 | 活動對象 | 人 數 限 制 | 報名期限 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水火箭及木飛機製作研習 | 96.09.30 08：30~ 16：00 | 全縣各國民中小學教師及學生 | 每校 【教師＋學生】不超過三人 | 自即日起至9月24日止 | 報名方式： 報名表及網路登錄 http://www.typs.tyc.edu.tw 研習活動說明： 08:30 報到 09:00~ 水火箭製作 及飛行原理簡介 10:00~ 木飛機製作原理與科 學應用 11:00~ 木飛機製作及工具說明 12:00 午 餐 13:00~ 實作試飛與分組討論 14:00~ 水火箭及木飛機設計 比賽實作與規則研討 15:00~ 綜合座談 16:00~ 研習結束 |
| 水火箭 比 賽 | 96.10.13 08：10~ 16：00 | 全縣各國民中小學 | 每校一隊 | 自即日起至10月8日止 | 報名方式： 網路報名 http://www.typs.tyc.edu.tw |
| 手擲木飛機 比賽 | 96.10.14 08：30~ 16：00 | 全縣各國民中小學 | 每校一隊 | 自即日起至10月8日止 | 報名方式： 網路報名 http://www.typs.tyc.edu.tw |
| 【注意事項】 - 本活動為利於人數及經費核算、統計，煩請參加研習及比賽人員，務必以本校報名系統 之登錄為準，報到名冊之編製亦以本校報名系統登錄為依據。 ＊ 參與活動之各校教師如欲取得研習時數，請另行至教師研習系統登錄研習。 ＊ 各項活動詳細說明、實施計劃及報名，均可至本校網站http://163.30.87.1/blog/index.php?blogId=7 自行下載及填報。 ＊ 活動查詢請洽大勇國小教務處教學組 TEL:03-3622017 ext 20或 13。 |  |  |  |  |  |